## 总概算表
工 程 概 算 汇 总 表 | [6 empty] | 概审概算总对比表
项目名称:东新单元XC0604-06地块12班幼儿园项目 | [6 empty] | 项目名称:东新单元XC0604-06地块12班幼儿园项目 | [10 empty] | 单位： 万元
[7 empty] | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 建筑面积 | 单位 | 送审 |  | 审核 |  | 核（增）减 （万元） | 备注说明 | 政策文件 | 合同价（万元） | 有区间费用取中值，按文件计取70%
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 建筑面积 | 单位 | 每平米造价 (元/平米) | 造价（人民币：万元） | [5 empty] | 每平米造价 (元/平米) | 送审造价 （万元） | 每平米造价 (元/平米) | 审核造价 （万元）
[8 empty] | 一 | 工程费用
1 | （一） | 工程费用 |  |  |  | #N/A | 1 | （一） | 主体工程 | 10140 | m2 | 6081.6379 | 6166.7808 | 4806.8193 | 4874.1148 | -1292.666
2 | 1 | 幼儿园（地下室） | 4500 | 平米 | 5401.0623 | 2430.478 | 2 | 1 | 幼儿园（地下室） | 4500 | m2 | 8609.0507 | 3874.0728 | 6865.004 | 3089.2518 | -784.821
3 | 1.1 | 基坑围护 | 310 | 米 | 10000 | 310 | 3 | 1.1 | 基坑围护 | 324.55 | m | 29268.7506 | 949.9173 | 22090.7657 | 716.9558 | -232.9615
4 | 1.2 | 建筑费用 | 4500 | 平米 | 4107.5906 | 1848.4158 | 4 | 1.2 | 非人防地下室建筑费用 | 4050 | m2 | 5656.1854 | 2290.7551 | 4382.716 | 1775 | -515.7551
[7 empty] | 5 | 1.3 | 人防地下室建筑费用 | 450 | m2 | 5800 | 261 | 5800 | 261 | 0
[7 empty] | 6 | 1.4 | 人防地下室设备、通风 | 450 | m2 | 169.6224 | 7.633 | 0 | 0 | -7.633
5 | 1.3 | 安装费用 | 4500 | 平米 | 604.5828 | 272.0623 | 7 | 1.5 | 安装费用 | 4500 | m2 | 810.5942 | 364.7674 | 747.3244 | 336.296 | -28.4714
6 | 1.3.1 | 电气 | 4500 | 平米 | 235.5884 | 106.0148 | 8 | 1.5.1 | 电气 | 4500 | m2 | 368.7916 | 165.9562 | 357.62 | 160.929 | -5.0272
7 | 1.3.2 | 给排水 | 4500 | 平米 | 268.6016 | 120.8707 | 9 | 1.5.2 | 给排水 | 4500 | m2 | 343.7527 | 154.6887 | 299.7733 | 134.898 | -19.7907
8 | 1.3.3 | 暖通 | 4500 | 平米 | 100.3928 | 45.1768 | 10 | 1.5.3 | 暖通 | 4500 | m2 | 98.05 | 44.1225 | 89.9311 | 40.469 | -3.6535
9 | 2 | 幼儿园（地上） | 5640 | 平米 | 3488.2524 | 1967.3744 | 11 | 2 | 幼儿园（地上） | 5640 | m2 | 3529.4525 | 1990.6112 | 2896.0514 | 1633.373 | -357.2382
10 | 2.1 | 建筑费用 | 5640 | 平米 | 1840.3296 | 1037.9459 | 12 | 2.1 | 建筑费用 | 5640 | m2 | 2011.4495 | 1134.4575 | 1536.4805 | 866.575 | -267.8825
[7 empty] | 13 | 2.2 | 精装修费用 | 5640 | m2 | 1050.4004 | 592.4258 | 928.1028 | 523.45 | -68.9758
11 | 2.2 | 装修费用 | 5640 | 平米 | 800 | 451.2 | 14 | 2.2.1 | 精装修土建 | 5640 | m2 | 703.5257 | 396.7885 | 624.0603 | 351.97 | -44.8185
[7 empty] | 15 | 2.2.2 | 精装修安装 | 5640 | m2 | 346.8746 | 195.6373 | 304.0426 | 171.48 | -24.1573
12 | 2.3 | 安装费用 | 5640 | 平米 | 847.9228 | 478.2285 | 16 | 2.3 | 安装费用 | 5640 | m2 | 467.6027 | 263.7279 | 431.4681 | 243.348 | -20.3799
13 | 2.3.1 | 电气 | 5640 | 平米 | 269.3948 | 151.9387 | 17 | 2.3.1 | 电气 | 5640 | m2 | 214.8901 | 121.198 | 207.8351 | 117.219 | -3.979
14 | 2.3.2 | 给排水 | 5640 | 平米 | 182.5661 | 102.9673 | 18 | 2.3.2 | 给排水 | 5640 | m2 | 210.7741 | 118.8766 | 184.6986 | 104.17 | -14.7066
15 | 2.3.3 | 暖通 | 5640 | 平米 | 395.9618 | 223.3225 | 19 | 2.3.3 | 暖通（含空气源热泵） | 5640 | m2 | 41.9385 | 23.6533 | 38.9344 | 21.959 | -1.6943
16 | 3 | 智能化工程 | 10140 | 平米 | 50 | 50.7 | 20 | 3 | 智能化工程 | 10140 | m2 | 128.2051 | 130 | 117.8402 | 119.49 | -10.51
17 | 4 | 厨房设备 | 1 | 项 |  | 36 | 21 | 4 | 厨房设备 | 1 | 项 |  | 40 |  | 0 | -40
19 | 6 | 电梯 | 1 | 座 | 100000 | 10 | 22 | 5 | 餐梯 | 1 | 座 |  | 12 |  | 12 | 0
18 | 5 | 变配电工程(含充电桩) | 10140 | 项 | 115 | 116.61 | 23 | 6 | 抗震支架 | 10140 | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 24 | 7 | 其他 |  |  |  | 105.0968 |  | 20 | -85.0968
19 | 6 | 电梯 | 1 | 座 | 100000 | 10 | 25 | 7.1 | 充电桩 | 1 | 项 |  | 20 |  | 20 | 0 | 8个，2.5万元/个
19 | 6 | 电梯 | 1 | 座 | 100000 | 10 | 26 | 7.2 | 绿色建筑(按地上建筑面积计算) | 5640 | m2 |  | 50 |  | 0 | -50
19 | 6 | 电梯 | 1 | 座 | 100000 | 10 | 27 | 7.3 | 海绵城市建设费 | 4387.1 | m2 | 80 | 35.0968 | 80 | 0 | -35.0968
20 | 7 | 新型工业化(按地上建筑面积30%计算) | 1692 | 平米 | 270 | 45.684 | 28 | 8 | 高大支模架 | 1 | 项 |  | 15 |  | 0 | -15
23 | （二） | 总图配套费 |  |  |  | #N/A | 29 | （二） | 总图配套费 | 4387.1 | m2 | 870.2667 | 381.7947 | 597.0368 | 261.926 | -119.8687
24 | 1 | 道路、广场、地面停车等 | 2192.1 | 平米 | 500 | 109.605 | 30 | 1 | 道路、广场、地面停车等 | 2192.1 | m2 | 730.505 | 160.134 | 492.1308 | 107.88 | -52.254
25 | 2 | 绿 化 | 2195 | 平米 | 200 | 43.9 | 31 | 2 | 绿 化 | 2195 | m2 | 476.9617 | 104.6931 | 275.9453 | 60.57 | -44.1231 |  |  |  | 294.666
26 | 3 | 室外水电管网、照明 | 4387.1 | 平米 | 180.4381 | 79.16 | 32 | 3 | 室外水电管网、照明 | 4387.1 | m2 | 266.6171 | 116.9676 | 213.0701 | 93.476 | -23.4916
[7 empty] | 33 | 3.1 | 室外雨污排水 | 4387.1 | m2 | 215.2392 | 94.4276 | 166.83 | 73.19 | -21.2376
[7 empty] | 34 | 3.2 | 室外管线、照明 | 4387.1 | m2 | 51.3779 | 22.54 | 46.2401 | 20.286 | -2.254
[7 empty] | 35 | （三） | 其他 | 10140 | m2 | 427.714 | 433.702 | 347.9635 | 352.835 | -80.867
[7 empty] | 36 | 1 | 室外消防 | 10140 | m2 | 12 | 12.168 | 12.002 | 12.17 | 0.002
29 | 8 | 标志标牌标线 |  |  |  | 15 | 37 | 2 | 标志标牌标线 | 1 | 项 |  | 20 |  | 20 | 0
30 | 9 | 旗杆、旗座 |  |  |  | 8 | 38 | 3 | 旗杆 | 1 | 项 |  | 0.57 |  | 0.57 | 0
[7 empty] | 39 | 4 | 泛光照明 | 10140 | m2 | 10 | 10.1 | 0 | 0 | -10.1
[7 empty] | 40 | 5 | 信报箱 | 1 | 项 |  | 1 |  | 0 | -1
[7 empty] | 41 | 6 | 水务公司施工自来水工程 | 10140 | 元 | 34元/m2 | 34.476 | 34.0039 | 34.48 | 0.004
[7 empty] | 42 | 7 | 燃气工程（管道燃气预埋费） | 10140 | 元 | 21元/m2 | 21.294 | 15 | 15.21 | -6.084
[7 empty] | 43 | 8 | 变配电工程（含开闭所、高压电缆） | 10140 | 元 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 增加开闭所
[7 empty] | 44 | 9 | 二次供水运营服务费 | 10140 | 元 | 21 | 21.294 | 0 | 0 | -21.294
[7 empty] | 45 | 10 | 城市公共自行车位 |  |  |  | 42 |  | 40 | -2 | 21个车位/组
56 | 13 | 桩基测试费 |  |  |  | 6 | 46 | 11 | 桩基测试费 |  |  |  | 23.3 |  | 6.2925 | -17.0075
[7 empty] | 47 | 12 | 低应变动力测试法 | 160 | 根 | 50元/根 | 0.8 |  | 0.4032 | -0.3968
[7 empty] | 48 | 13 | 静载 | 9 | 根 | 25000元/根 | 22.5 |  | 5.8893 | -16.6107
[7 empty] | 49 | 14 | 基坑监测 |  |  |  | 24.2 |  | 17.82 | -6.38
[7 empty] | 50 | 15.1 | 沉降观测点 | 29 | 个 | 1500元/个 | 4.35 |  | 1.74 | -2.61
[7 empty] | 51 | 15.2 | 深层土体位移 | 13 | 个 | 8000元/个 | 10.4 |  | 5.2 | -5.2
[7 empty] | 52 | 15.3 | 水位监测点 | 13 | 个 | 2000元/个 | 2.6 |  | 1.56 | -1.04
[7 empty] | 53 | 15.4 | 支撑轴力监测 | 25 | 组 | 2000元/组 | 5 |  | 4.5 | -0.5
[7 empty] | 54 | 15.5 | 周边道路沉降 | 37 | 个 | 500元/个 | 1.85 |  | 1.85 | 0
[7 empty] | 55 | 15 | 取芯检测 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 55 | 16 | 10%税金已开票部分增补 | [5 empty] | 7.1183
31 |  | 小 计 | 10140 | 平米 | #N/A | #N/A | 56 |  | 小 计 （一）+（二）+（三） | 10140 | m2 | 6885.8753 | 6982.2775 | 5420.1125 | 5495.9941 | -1486.2834
32 | 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 57 | 二 | 工程建设其他费用
33 | 1 | 建设管理费 |  |  |  | #N/A | 58 | 1 | 建设管理费 |  |  |  | 470.1548 |  | 284.4385 | -185.7163
34 | 1.1 | 建设单位管理费 |  |  | 1.5%、1.2%、1% | 111 | 59 | 1.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 240.63 |  | 94.6988 | -145.9312
35 | 1.2 | 建设管理其他费 |  |  | 1.5%、1.2%、0.9% | 103 | 60 | 1.2 | 建设管理其他费 |  |  |  | 74.8582 |  | 62.968 | -11.8903
[7 empty] | 61 | 1.3 | 工程监理费及环境监理 |  |  |  | 154.6666 |  | 126.7718 | -27.8949
36 | 1.3 | 工程监理费 |  | 发改价格［2007］670号文 | 0.02 | #N/A | 62 | 1.3.1 | 总承包监理费 |  |  |  | 144.6666 |  | 126.7718 | -17.8949 |  |  |  | 按文件计取80%
[7 empty] | 63 | 1.3.2 | 施工环境监理 |  |  |  | 10 |  | 0 | -10 |  |  |  | -10
38 | 3 | 可行性研究费 |  | 浙价服[2013]252号 |  | 5 | 64 | 2 | 可行性研究费 |  |  |  | 38.1491 |  | 28.5329 | -9.6161 |  | 浙价服[2013]252号
[7 empty] | 65 | 2.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 10.2517 |  | 9.511 | -0.74067 |  | 浙价服[2013]252号，采用内插法计算 | 2.6002 | 按标准收费70%
[7 empty] | 66 | 2.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 20.5033 |  | 19.022 | -1.4813 |  | 浙价服[2013]252号，采用内插法计算 | 4.0265 | 按标准收费70%
[7 empty] | 67 | 2.3 | 评估项目建议书 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 浙价服[2013]252号，采用内插法计算 |  | 0
[7 empty] | 68 | 2.4 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | 7.3941 |  | 0 | -7.3941 |  | 浙价服[2013]252号，采用内插法计算 |  | 0
[7 empty] | 69 | 2.5 | 评估咨询初步设计文件 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 浙价服[2013]252号，采用内插法计算 |  | 0
39 | 4 | 勘察设计费 |  | 计价格［2002］10号 |  | #N/A | 70 | 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 223.0362 |  | 183.2613 | -39.7749 |  | 计价格［2002］10号 |  | 按标准收费70%
40 | 4.1 | 勘察费 |  | 按设计费的10%计 |  | #N/A | 71 | 3.1 | 工程勘察费（土地普勘、详勘） |  |  |  | 24.2 |  | 9.9 | -14.3 | 合同价 |  | 包干价9.9万元 | 按标准收费70%
[7 empty] | 72 | 3.2 | 勘察外业见证费 |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | 0 |  |  |  | 0 | 并入上一项
[7 empty] | 73 | 3.3 | 初步设计费、施工图设计费 |  |  |  | 197.8762 |  | 172.4013 | -25.4749 |  | 计价格［2002］10号 | 施工设计费：82.5万元；施工图审查费：1.3182万元；人防施工图审查费：0.1812万元；消防施工图审查费：0.4056万元；煤气设计费：0.4万元；临电设计费：0.4628万元；PC设计费：6.768万元；PC深化设计费：4.512万元；PC咨询费：2.256万元。
42 | 5 | 环境影响评价费 |  | 浙价服[2013]85号 |  | 3.5 | 74 | 4 | 环境影响评价费 |  |  |  | 3.5 |  | 1.9391 | -1.5609 |  | 浙价服[2013]85号 | 2.189 | 按文件70%
43 | 6 | 劳动安全卫生评价费 |  |  | 0.03% | #N/A | 75 | 5 | 劳动安全卫生评价费 |  |  | 0.035% | 3.4833 |  | 3.4833 | 0 | 按概算定额总投资0.02%~0.05% |  |  | 中值
44 | 7 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 35 | 76 | 6 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 0.8% | 55.8582 |  | 46.7159 | -9.1423 | 按概算定额建安工程费0.7%~0.8% |  | 其中，临水设施费0.203万元。 | *中值*0.85 | 概算定额
45 | 8 | 工程保险费 |  |  | 0.3% | #N/A | 77 | 7 | 工程保险费 |  |  |  | 20.9468 |  | 11.5416 | -9.4052
[7 empty] | 78 | 7.1 | 建筑工程一切险 |  |  | 0.3% | 20.9468 |  | 11.5416 | -9.4052 | 按概算定额建安工程费0.12%~0.3% |  |  | 中值
[7 empty] | 79 | 7.2 | 第三者责任险 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 9 | 节能审查、检测费 |  |  | 2元/m2 | 2.028 | 80 | 8 | 节能评估费、审查费 |  |  |  | 20.7325 |  | 19.022 | -1.7106
[7 empty] | 81 | 8.1 | 能效测评 |  |  |  | 3 |  | 0 | -3 |  |  |  | 0
[7 empty] | 82 | 8.2 | 水土保持方案费 |  |  |  | 15.9073 |  | 13.1904 | -2.717 |  | 浙价服〔2013〕251号 | 3.97 | 按文件70%
[7 empty] | 83 | 8.3 | 节能评价费 |  |  |  | 1.8252 |  | 0 | -1.8252
[7 empty] | 84 | 8.3.1 | 节能评估费 | 10140 |  | 1.1元/m2 | 1.014 |  | 0 | -1.014 |  |  | 2.7378
[7 empty] | 85 | 8.3.2 | 经济指标复核费 | 10140 |  | 0.8元/m2 | 0.8112 |  | 0 | -0.8112
[7 empty] | 86 | 9 | 交通影响评价费 | 10140 |  | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521 |  |  |  | 杭州市城乡规划设计费指导标准
[7 empty] | 87 | 10 | 防雷检测费 | 10140 |  | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521 |  |  |  | 按文件70%
[7 empty] | 88 | 11 | 日照分析 | 10140 |  | 1.8元/m2 | 1.8252 |  | 0 | -1.8252 |  |  | 1.58 | 浙价服〔2013〕256号 70%
[7 empty] | 89 | 12 | 消防检测费 | 10140 |  | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521
49 | 12 | 市政公用设施费 |  |  |  | #N/A | 90 | 13 | 市政公用设施费 |  |  |  | 24 |  | 22 | -2
50 | 12.1 | 市政基础设施配套费（考虑减免） | 10140 |  | 0 | 0 | 91 | 13.1 | 市政基础设施配套费 | 10140 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | 12.2 | 供电工程高可靠性供电费 |  |  | 220元/KVA | 11 | 92 | 13.2 | 供电工程高可靠性供电费 |  |  | 220元/KVA | 22 |  | 22 | 0 |  | 浙价商【2004】138号
[7 empty] | 93 | 13.3 | 网管巡查费 |  |  |  | 2 |  | 0 | -2 |  |  |  | 提供依据
56 | 13 | 桩基测试费 |  |  |  | 6 | 94 | 14 | 桩基测试费 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 95 | 14.1 | 低应变动力测试法 | 160 | 根 | 50元/根 | 0 |  | 0 | 0 |  | 国测财字【2002】3号
[7 empty] | 96 | 14.2 | 静载 | 9 | 根 | 25000元/根 | 0 |  | 0 | 0 |  | 国测财字【2002】3号
[7 empty] | 97 | 15 | 基坑监测 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 并一大项
[7 empty] | 98 | 15.1 | 沉降观测点 | 29 | 个 | 1500元/个 | 0 |  | 0 | 0 |  | 【2002】工程勘察设计收费标准
[7 empty] | 99 | 15.2 | 深层土体位移 | 13 | 个 | 8000元/个 | 0 |  | 0 | 0 |  | 【2002】工程勘察设计收费标准
[7 empty] | 100 | 15.3 | 水位监测点 | 13 | 个 | 2000元/个 | 0 |  | 0 | 0 |  | 【2002】工程勘察设计收费标准
[7 empty] | 101 | 15.4 | 支撑轴力监测 | 25 | 组 | 2000元/组 | 0 |  | 0 | 0 |  | 【2002】工程勘察设计收费标准
[7 empty] | 102 | 15.5 | 周边道路沉降 | 37 | 个 | 500元/个 | 0 |  | 0 | 0 |  | 【2002】工程勘察设计收费标准
[7 empty] | 103 | 16 | 第三方检测费 |  |  |  | 22.0766 |  | 0 | -22.0766
[7 empty] | 104 | 16.1 | 工程检测费 |  |  |  | 13.9646 |  | 0 | -13.9646
[7 empty] | 105 | 16.2 | 室内空气检测费 | 10140 | 点位 | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521
[7 empty] | 106 | 16.3 | 环境后评价（含噪音检测） | 10140 | 点位 | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521
[7 empty] | 107 | 16.4 | 节能监测 | 10140 |  | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521
[7 empty] | 108 | 16.5 | 工程质检费 | 10140 |  | 0.5元/m2 | 0.507 |  | 0 | -0.507
[7 empty] | 109 | 16.6 | 建筑工程竣工验收费 | 10140 |  | 3元/m2 | 3.042 |  | 0 | -3.042
[7 empty] | 110 | 17 | 工程监测测绘费 |  |  |  | 18.056 |  | 0 | -18.056
[7 empty] | 111 | 17.1 | 红线订界 | 10140 |  | 2.5元/m2 | 2.535 |  | 0 | -2.535
[7 empty] | 112 | 17.2 | 灰线定位费 | 10140 |  | 0.8元/m2 | 0.8112 |  | 0 | -0.8112
[7 empty] | 113 | 17.3 | 综合管线修测 | 10140 |  | 0.4元/m2 | 0.4056 |  | 0 | -0.4056
[7 empty] | 114 | 17.4 | 面积预测绘 | 10140 |  | 1.8元/m2 | 1.8252 |  | 0 | -1.8252
[7 empty] | 115 | 17.5 | 面积实测费 | 10140 |  | 2.2元/m2 | 2.2308 |  | 0 | -2.2308
[7 empty] | 116 | 17.6 | 人防预测绘 | 1980 |  | 1.36元/m2 | 0.26928 |  | 0 | -0.26928
[7 empty] | 117 | 17.7 | 人防实测绘 | 1980 |  | 1.36元/m2 | 0.26928 |  | 0 | -0.26928
[7 empty] | 118 | 17.8 | 宗地测绘费 | 10140 |  | 3.27元/m2 | 3.3158 |  | 0 | -3.3158 |  |  | 3.2582
[7 empty] | 119 | 17.9 | 绿化测绘费 | 10140 |  | 13456每幅 | 1.3456 |  | 0 | -1.3456
[7 empty] | 120 | 17.1 | 地下管线测绘费 |  |  | 12683/公里 | 1.2683 |  | 0 | -1.2683
[7 empty] | 121 | 17.11 | 规划测绘费 |  |  | 3150/边 | 3.78 |  | 0 | -3.78
[7 empty] | 122 | 18 | 交付前开办费 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 123 | 18.1 | 门牌费（地名费） | 10140 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 124 | 18.2 | 开荒保洁 | 10140 |  | 6元/m2 |  |  |  | 0
[7 empty] | 125 | 18.3 | 物业提前介入费 | 10140 |  | 3元/m2 |  |  |  | 0
[7 empty] | 126 | 18.4 | 交付现场布置费 | 10140 |  | 3元/m2 |  |  |  | 0
[7 empty] | 127 | 18.5 | 其他开办费 | 10140 |  | 5元/m2 |  |  |  | 0
[7 empty] | 128 | 18.6 | 公告费 | 48 |  | 400元/户 |  |  |  | 0
[7 empty] | 129 | 18.7 | 通邮工程 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 130 | 19 | 档案管理费 | 10140 |  | 1.5元/m2 | 1.521 |  | 0 | -1.521
[7 empty] | 131 | 20 | 绿化迁移费 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 132 | 21 | 管线迁移费用 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 133 | 22 | 其他移交后运营费用 |  |  |  | 0.408 |  | 0 | -0.408
[7 empty] | 134 | 22.1 | 产权登记费（住宅） | 48 | 户 | 85元/户 | 0.408 |  | 0 | -0.408
[7 empty] | 135 | 22.2 | 物业保证金 |  |  | 建安费2% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 136 | 23 | 临电设施费（含箱变基础、临电设备（箱变）、临电电缆埋地（搭支架）） | 10140 |  | 15元/m2 | 15.21 |  | 0 | -15.21 | 含在场地准备及临时设施费
[7 empty] | 137 | 24 | 临水设施费 | 10140 |  | 3元/m2 | 3.042 |  | 0 | -3.042 | 含在场地准备及临时设施费
57 |  | 小 计 | 10140 | #N/A |  | #N/A | 138 |  | 小 计(1~24) | 10140 |  | 913.7701 | 926.5629 | 605.6461 | 614.1252 | -312.4377
58 | 四 | 工程预备费（一+二+三） | 10140 | #N/A | 0.03 | #N/A | 139 | 三 | 工程预备费 （一+二）*4% | 10140 |  | 0.05 | 395.442 | 241.0303 | 244.4048 | -151.0373
59 | 五 | 建设用地费 | 1 | 项 | 4510万 | 4510 | 140 | 四 | 建设用地费 | 1 |  | 4510万 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 141 | 五 | 建设期贷款利息 | 10140 |  | 366.7258 | 371.86 |  | 195.1864 | -176.6736
60 | 六 | 建设投资（一+二+三+四+五） | 10140 | #N/A |  | #N/A | 142 | 六 | 建设投资 （一+二+三+四+五） | 10140 |  | 8556.3535 | 8676.1424 | 6459.2805 | 6549.7105 | -2126.432
[19 empty] | 总投资 | 第二年贷款计划额20% | 第二年半贷款计划额20% | 年利率5.7%
[19 empty] | 8676.1424 | 1735.2285 | 1735.2285 | 5.7%
6354.524
|  |  | 利率 | 利息 | 每年金额 | [9 empty] | 6266.789 | 、 |  |  | 第一年贷款利息
|  |  | 4.75% | 236.672 | 4982.5694 | [13 empty] | 第二年贷款利息
[5 empty] | 3321.713 | [13 empty] | 第二年半贷款利息
326.8047
[14 empty] | 总投资 | 工期440天/365=1.2 | 第1年贷款计划额20% | 第2年半贷款计划额20% |  | 4.9%
[14 empty] | 0.8 |  | 0.56 | 0.24
[16 empty] | 3558.5334 | 1525.0858
[14 empty] | 第一年贷款利息 |  | 87.1841
[14 empty] | 第二年半年贷款利息 |  | 108.0024
[14 empty] | 合计贷款利息 |  | 195.1864
[14 empty] | 总投资 | （工期440天+365）/365=2.2 | 第1年贷款计划额20% | 第2年贷款计划额20% | 第3年半年贷款计划额20% | 5.7%
[14 empty] | 0.8 |  | 0.32 | 0.32 | 0.16
[14 empty] | 8676.1424 |  | 2095.9073 | 2095.9073 | 1047.9537
[14 empty] | 第一年贷款利息 |  | 59.7334
[14 empty] | 第二年贷款利息 |  | 182.6049
[14 empty] | 第三年半年贷款利息 |  | 141.3067
[14 empty] | 合计贷款利息 |  | 383.6449